## Активные проекты
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ИРРИГАЦИЯ, КАНАЛИЗАЦИЯ (Таджикистан)
№ | Название проекта | Исполнительное агентство | Финансирующее учреждение | Статус проекта | Срок реализации | Продолжительность | Компании-исполнители | Ответственные лица | Контакты
1 | Проект сектора водоснабжения и санитарии Таджикистана - Фаза 2 (WSIP-2 / SOP-2) | ГУП «Ходжагии Манзилию Коммунали» (ЦУП MIDP) - предварительно | Всемирный банк (IDA, новый грант) | Планируется (PID не опубликован, проект не запущен) | оценочно 2026-2032 гг. | оценочно 72 мес. (программа SOP) | Не определены (проект на стадии планирования) | Директор ЦУП MIDP - Саидвализода А. | pmu@wsip-1.tj
2 | Укрепление управления водными ресурсами и ирригацией (SWIM / P175356) - бассейн реки Вахш (Хатлонская обл.) | Агентство мелиорации и ирригации (АМИ) / ЦУП | Всемирный банк (IDA) + ЕС (EUR 16,2 млн) | Активен (новые лоты ожидаются в 2026 г.) | до 25 июня 2027 г. | 60 мес. | Консорциум WAPCOS Ltd (Индия) + BARS Consulting + Arcon LLC (разработка стратегии ирригации и дренажа) | Проектный директор ЦУП - Сафар Каримзода | pmu.mewr@gmail.com; ул. Шамси 5/1, Душанбе
3 | Модернизация системы водоснабжения г. Яван, Хатлонская область | Яванский водоканал / ГУП «Ходжагии Манзилию Коммунали» | ЕБРР - суверенный кредит €2,4 млн + грант €2,4 млн (итого €4,8 млн) | Подписан (окт. 2025), строительные тендеры в 2026 г. | 2026 - 2028 гг. | 24-36 мес. | Консультанты/подрядчики на этапе отбора (правила закупок ЕБРР PPR) | Представительство ЕБРР в Душанбе | dushanbe@ebrd.com; +992 37 224 61 17; ул. Айни 14, Душанбе
4 | Улучшение управления водными ресурсами, Хатлонская область (IsDB TJK-1013). Районы: Носири Хисрав, Дангара, Восе, Куляб, Темурмалик | Агентство мелиорации и ирригации / ЦРП Дангара | Исламский банк развития (Кредит IsDB TJK-1013) | Активен (2025–2029); тендеры - проверять на bgate.isdb.org | 2025 - 2029 гг. | 48 мес. | Подрядчики на этапе отбора (портал IsDB BGATE) | IsDB Resident Office / ЦРП Дангара | +992 93 111 40 27; bgate.isdb.org
5 | Модернизация ирригационных систем Зафарабадского района, Согдийская обл. - насосные станции и напорные трубопроводы (EFSD) | Агентство мелиорации и ирригации (АМИ) / Группа реализации проекта (PIG) | Евразийский фонд стабилизации и развития (EFSD/ЕФСР) - заём $32 млн | Активен (общее объявление о закупках - ноябрь 2025 г.) | 2024 - 2029 гг. | 72 мес. (6 лет) | ООО «БАРС Консалтинг» | Директор PIG - Хушвактзода У. | ул. Шамси 5/1, 4-й этаж, Душанбе 734034; +992 235-15-83
6 | Модернизация ирригации и дренажа бассейна реки Вахш - Яванская зона (ADB 53109-001). Прим.: подготовка проекта велась в рамках 53109-002 | Агентство мелиорации и ирригации / PIU «Капитальное и мелиоративное строительство» | Азиатский банк развития - Грант 0810-TAJ (SF), $30 млн | Активен (строительные пакеты CW1-CW5) | 2022 - 2027 гг. | 60 мес. | SMEC International Pty Ltd + ООО «БАРС Консалтинг» (надзор); локальные подрядчики ООО «Санат», ООО «Махмадшариф» | Исполнительный директор PIU - Абдуллоев Фарход | alri_project@mail.ru
7 | АБР - CAREC Water Pillar (59332-001): трансграничная водная инфраструктура ЦА (региональная программа, ТЭО и политика) | Секретариат CAREC / Азиатский банк развития | Азиатский банк развития (региональная ТА) | Proposed (одобрение 2025–2026 гг.) | горизонт до 2027+ (до 2050 г.) | уточняется | Консультанты на этапе отбора | ADB Resident Mission, Душанбе | Душанбе, ул. Хуваидуллоева, 2/1 ; +992 44 603 10 00
8 | Развитие ирригации Пянджского района (IsDB TJK-1044) - 16 534 га, 228 км ирригационных схем, реабилитация каналов и насосных станций | Агентство мелиорации и ирригации (АМИ / ALRI) | Исламский банк развития - $12,65 млн (заём + рассрочка + грант обратной связи) | Активен (GPN опубликован 18.03.2025) | 2025-2029 гг. | оценочно 48 мес. | Подрядчики на этапе отбора (портал IsDB BGATE); национальный конкурс (NCB) | Директор ALRI - Давлатзода Зафарбек | alri.tj@mail.ru; +992 37 235 76 68; ул. Шамси 5/1, Душанбе
9 | Модернизация системы водоснабжения г. Куляб, Хатлонская область | Кулябский водоканал / муниципалитет | ЕБРР (суверенный заём; часть пакета >€12 млн 2025 совместно с Яваном) | Подписан (2025 г.); реализация 2026–2028 гг. | 2026-2028 гг. | 24-36 мес. | Консультанты/подрядчики на этапе отбора (правила ЕБРР PPR) | Представительство ЕБРР в Душанбе | dushanbe@ebrd.com; +992 37 224 61 17; ул. Айни 14, Душанбе
10 | Реабилитация и строительство магистрального водовода - проект водоснабжения г. Дангара (EBRD 55400). Магистральные трубы - подходят под стеклопластик GRP | ГУП «Ходжагии Манзилию Коммунали» — Дангаринская компания водоснабжения и водоотведения | ЕБРР - заём EUR 4,0 млн + грант SSF EUR 4,0 млн + TC-грант EUR 0,8 млн (всего EUR 8,8 млн) | ТЕНДЕР ОТКРЫТ - крайний срок подачи заявок 26 июня 2026 г. (портал ECEPP) | реализация 2026-2028 гг. | 24-36 мес. | Тендер на этапе подачи заявок - конкурс открыт для фирм любой страны (правила ЕБРР PPR) | Ғайбулло (ГУП КМК Дангара) | suekmk@gmail.com; +992 717000505; Душанбе, ул. Айни 14, ; портал: ecepp.ebrd.com